## Slide 1: BIXI — Présentation Client Lot 2

## Slide 2: BIXI-2026 — Migration AWS & Modernisation

## Slide 3: BIXI-2026 — Migration AWS & Modernisation
Lot 2 : Architecture & Infrastructure TI — Alithya

## Slide 4: Agenda

## Slide 5: Agenda
Contexte et portée du mandat
État actuel de l'infrastructure
Migration du Datamart MySQL vers Helium
Trois scénarios de migration AWS
Comparaison et recommandation
Prochaines étapes

## Slide 6: Contexte

## Slide 7: Contexte
Appel d'offres BIXI-2026-02 — Alithya retenu pour Lot 1 (Données) et Lot 2 (Infrastructure)
Budget : 550 heures
Périmètre : 20 scripts Python (VM Windows) + application Panorama (Docker on-prem)
Contexte de double migration : AWS (flexible) + Lyft → Helium (nov-déc 2026, fenêtre fixe ~24h)

## Slide 8: État actuel — Infrastructure

## Slide 9: État actuel — Infrastructure
VM Windows on-prem : 20 scripts Python (automatisation opérationnelle, intégrations externes)
Panorama : Vue3 + Express.js, Docker on-prem, 18 connexions backend
AWS existant : EC2 Matillion, S3, Snowflake, CloudWatch, Secrets Manager
Services externes (5 directs) : Progression, Zendesk, Samsara, Cyberimpact, Business Central
Monitoring : CloudWatch → PagerDuty → Employé

## Slide 10: État actuel — Lacunes identifiées

## Slide 11: État actuel — Lacunes identifiées
VM Windows = single point of failure (pas de HA, pas d'auto-recovery)
Pas de MFA activé
Failover manuel (Veeam + NAS + tape)
Pas d'IaC ni de CI/CD formalisé
Dépendance forte à Lyft (migration imposée nov-déc 2026)

## Slide 12: Migration Datamart MySQL → Helium

## Slide 13: Migration Datamart MySQL → Helium
Deux flux distincts remplacent le Datamart MySQL :
Flux opérationnel (live) : Datamart → APIs HCP (Helium Control Panel) — temps réel
Flux ingestion (ETL) : Datamart → HDP (Helium Data Platform) — fichiers Parquet/S3, exports quotidiens J-1
Impact : réécriture des scripts et Panorama (parsing API, logique métier, gestion PII) — effort ~8-12 semaines
Cet effort est identique quel que soit le scénario AWS choisi

## Slide 14: Scénario A — Big Bang (tout avant Lyft)

## Slide 15: Scénario A — Big Bang (tout avant Lyft)
Principe : migrer les 20 scripts + Panorama vers AWS avant la migration Lyft
Lambda dans VPC + VPN site-to-site vers APIs Lyft (contrainte pré-Helium)
Provisioned concurrency pour scripts critiques (swap_bat chaque minute)
Panorama → ECS Fargate + ALB (haute disponibilité dès la migration)
Coût AWS : 223,56 $/mois — 2 682,72 $/an
Risque : migration pendant saison BIXI + double changement en 6 mois (AWS puis Helium)

## Slide 16: Scénario B — Hybride + Shadow Mode (recommandé)

## Slide 17: Scénario B — Hybride + Shadow Mode (recommandé)
Phase 1 (pré-Helium) : 10 scripts indépendants → Lambda hors VPC, sans VPN
Phase 2 (post-Helium) : 10 scripts Lyft + Panorama → Lambda + ECS Fargate
Shadow Mode : VM et Lambda en parallèle, flag AppConfig (vm/shadow/lambda), rollback < 5 min
Pas de VPN, pas de Lambda dans VPC → architecture réseau simple
Coût AWS : 177,56 $/mois — 2 131,92 $/an
Scripts critiques migrés hors saison BIXI (jan-fév 2027)

## Slide 18: Scénario C — Conservative (tout après Lyft)

## Slide 19: Scénario C — Conservative (tout après Lyft)
Pré-Helium : adaptation des scripts sur la VM uniquement (aucune migration AWS)
Post-Helium : migration complète vers AWS (Lambda hors VPC + ECS Fargate)
Approche la plus simple et la moins risquée
Coût AWS : 165,91 $/mois — 1 990,92 $/an
VM maintenue ~18 mois de plus — aucun bénéfice AWS avant 2027
Risque : bloqué si Lyft reporte Helium

## Slide 20: Comparaison des scénarios

## Slide 21: Comparaison des scénarios
Coût mensuel : A = 223 $ | B = 178 $ | C = 166 $
Risque opérationnel : A = Élevé | B = Modéré | C = Faible
Complexité réseau : A = Élevée (VPC+VPN) | B = Faible | C = Faible
Migration pendant saison BIXI : A = Oui | B = Phase 1 seulement | C = Non
Rollback : A = Réactivation VM | B = AppConfig < 5 min | C = VM toujours active
VM maintenue : A = Éteinte rapidement | B = ~12 mois | C = ~18 mois
ROI : A = Le plus rapide | B = Intermédiaire | C = Le plus tardif

## Slide 22: Recommandation Alithya

## Slide 23: Recommandation Alithya
Scénario B recommandé — meilleur équilibre risque / coût / modernisation
Risque maitrisé : Phase 1 sans risque, Phase 2 avec Shadow Mode + rollback < 5 min
Pas de VPN : architecture réseau simple dès le départ
Modernisation progressive : bénéfices AWS dès la Phase 1 (50% des scripts)
Coût optimal : 178 $/mois sans surcout VPN ni provisioned concurrency
Shadow Mode unique : validation en production réelle avant bascule
Hors saison : scripts critiques migrés en jan-fév 2027

## Slide 24: Prochaines étapes

## Slide 25: Prochaines étapes
Validation du scénario retenu par BIXI
Démarrage Phase 1 : setup EventBridge + IAM + migration des 10 scripts indépendants
Coordination avec Lyft pour le calendrier Helium (nov-déc 2026)
Planification de l'adaptation Helium (réécriture ~8-12 semaines)
Mise en place du monitoring CloudWatch renforcé

## Slide 26: Questions?

## Slide 27: Questions?
Merci — Alithya, Lot 2 Architecture & Infrastructure TI