## Slide 1: 1 Contexte et portée du mandat 6
2 ÉTAT ACTUEL (As-Is) 7

## Slide 2: Contexte et portée du mandat

## Slide 3: Contexte et portée du mandat (1)
Dans le cadre de l’appel d’offres BIXI-2026-02, BIXI Montréal a retenu les services d’Alithya pour l’accompagner dans la préparation et la réalisation de la migration de son infrastructure vers le cloud AWS. Le présent document constitue le livrable principal du Lot 2 — Architecture & Infrastructure TI, un mandat complémentaire au Lot 1 (Ingénierie de données), également confié à Alithya. Cette double attribution permet d’assurer une cohérence entre la modernisation du pipeline de données et la migration de l’infrastructure sous-jacente.
La mission d’Alithya couvre à la fois un rôle-conseil en architecture de solutions AWS et une intervention opérationnelle dans la conception, la réalisation et la documentation de la migration. L’enveloppe budgétaire allouée est de 550 heures.
Le périmètre porte sur deux composants principaux actuellement hébergés on-premises : Scripts Python exécutés sur une VM Windows (automatisation opérationnelle et intégrations avec les services externes), et l’application Panorama (tableau de bord opérationnel déployé via Docker). Ces composants doivent être migrés vers des services AWS managés, tout en maintenant la continuité opérationnelle.
Ce mandat s’inscrit dans un contexte de double migration : en parallèle de la migration AWS, Lyft Urban Solutions — le fournisseur SaaS qui opère l’application mobile et les APIs opérationnelles de BIXI — procédera à une migration de sa propre plateforme en novembre-décembre 2026. La planification de la migration AWS doit donc tenir compte de cette échéance fixe imposée par le fournisseur.
Le présent document d'analyse couvre trois axes de migration principaux, qui structurent l'ensemble de la démarche :
Adaptation à la migration de DataMart Mysql vers HELIUM — Les scripts Python et l'application Panorama s'appuient actuellement sur le Data Mart MySQL comme une des sources de données . Dans le cadre de la migration de ce DataMart vers la plateforme HELIUM(coté Lyft), les scripts Python et l'application Panorama feront l'objet d'une réécriture OU mise à jour de code, afin que ces deux composants puissent communiquer avec les nouvelles sources HELIUM.
Migration des scripts Python vers AWS Lambda — Les scripts Python exécutés sur une VM Windows, qui assurent l'automatisation opérationnelle et les intégrations avec les services externes, seront refactorisés et déployés sous forme de fonctions serverless AWS Lambda, éliminant ainsi la dépendance à l'infrastructure VM.
Migration de l'application Panorama vers Amazon ECS — Le tableau de bord opérationnel Panorama, actuellement déployé via Docker on-premises, sera migré vers Amazon Elastic Container Service (ECS), tirant parti d'un environnement conteneurisé managé sur AWS.

## Slide 4: Contexte et portée du mandat (2)
Pour chacun de ces axes, le document propose une analyse structurée couvrant l'état actuel de l'infrastructure, les scénarios de migration envisagés et l'architecture cible AWS. L'objectif est de fournir à BIXI une feuille de route complète et actionnable.

## Slide 5: ÉTAT ACTUEL (As-Is)

## Slide 6: Architecture actuelle

## Slide 7: Architecture actuelle
Le diagramme ci-dessous présente l’état actuel de l’infrastructure BIXI, incluant les deux pipelines principaux (analytique et opérationnel) :
Légende
Inventaire des composants
Cartographie des flux

## Slide 8: Analyse des SLA et exigences opérationnelles

## Slide 9: Analyse des SLA et exigences opérationnelles
Fréquences d’exécution par script
Fenêtres de maintenance et temps de disponibilité requis
RPO / RTO actuels
Dépendances critiques (quels scripts ne peuvent pas tomber?)

## Slide 10: Évaluation de la posture de sécurité actuelle

## Slide 11: Évaluation de la posture de sécurité actuelle
Authentification : SSO Microsoft + paire de clés (pas de MFA)
- Gestion des secrets : Secrets Manager (Panorama uniquement)
- Backup : backup existant (Veeam + NAS + tape), mais failover manuel et absence d'auto-scaling / auto-recovery :
Backup Veeam sur NAS (quotidien, incrémental)
Transfert sur bande magnétique (tape) le mercredi et samedi
10 tapes en rotation (~1 mois de rétention)
Conformité : traitement des PII (données membres)

## Slide 12: Lacunes et risques identifiés

## Slide 13: Lacunes et risques identifiés
Pas de MFA activé
Failover manuel (pas d'auto-recovery)
Scripts sur VM Windows = single point of failure
Pas d'IaC (Infrastructure as Code)
Pas de CI/CD formalisé pour les scripts
Dépendance forte à Lyft (migration imposée Nov-Déc 2026)

## Slide 14: Migration du Datamart MySQL : 2 flux parallèles et distincts

## Slide 15: Migration du Datamart MySQL : 2 flux parallèles et distincts
La migration repose sur la séparation claire de deux usages qui coexistaient dans le Datamart MySQL, chacun ayant une solution de remplacement différente.

## Slide 16: Flux opérationnel (besoins live)

## Slide 17: Flux opérationnel (besoins live)
Avant Migration :
Les scripts Python (VM Windows) et Panorama accèdent directement au Datamart MySQL pour obtenir des données en temps réel ou quasi-temps réel (mise à jour toutes les 5 minutes). Il s'agit de besoins opérationnels live — dashboarding et automatisation.
Après Migration :
Ces accès directs sont remplacés par des appels API vers le HCP (Helium Control Panel). La VM Windows conserve son rôle ; seuls les points d'accès changent. À terme, les scripts seront migrés vers Lambda/ECS. Panorama continuera d'accéder aux données opérationnelles, mais via les nouvelles APIs HCP.

## Slide 18: Flux ingestion de données (pipeline ETL)

## Slide 19: Flux ingestion de données (pipeline ETL)
Avant Migration :
Matillion (sur EC2) accède au Datamart MySQL pour ingérer les données dans l'entrepôt Snowflake via le pipeline ETL, qui alimente ensuite Power BI pour le reporting.
Après Migration :
Le Datamart est remplacé comme source de données par le HDP (Helium Data Platform), qui pousse des fichiers Parquet dans un bucket S3 appartenant à Lyft (en lecture seule). Matillion lit ces fichiers depuis S3 pour alimenter Snowflake. Les exports se font chaque matin avec les données de la veille, soit une fréquence nettement moins élevée qu'actuellement.

## Slide 20: SCÉNARIOS DE MIGRATION

## Slide 21: Contraintes structurantes

## Slide 22: Contraintes structurantes
Cette section présente les trois scénarios de migration évalués dans le cadre du projet. Avant de les présenter, il est important de poser les contraintes structurantes qui s'appliquent à tous :
Ce projet implique une double migration — la migration Lyft vers Helium, à fenêtre fixe (novembre–décembre 2026), et la migration AWS, dont le calendrier est flexible.
Le cutover Lyft est estimé à une fenêtre d'arrêt de 24 heures, le temps de transférer les données vers Helium — cette durée reste à confirmer. Le budget total est de 550 heures.
Enfin, deux contraintes transverses gouvernent l'ensemble des scénarios : la continuité opérationnelle doit être garantie à tout moment, et la saison BIXI (avril à novembre) représente une période critique durant laquelle tout risque doit être minimisé

## Slide 23: Scénario A — Migration complète avant Lyft (Big Bang)

## Slide 24: Principe

## Slide 25: Principe
Ce scénario consiste à migrer l'ensemble de l'infrastructure BIXI — 20 scripts Python et l'application Panorama — vers AWS avant la migration Lyft vers Helium, prévue en novembre–décembre 2026. Tous les scripts Python sont considérés éligibles à une migration vers AWS Lambda.

## Slide 26: Architecture cible

## Slide 27: Ce qui est à migrer (As-Is → To-Be)

## Slide 28: Description de l’architecture cible

## Slide 29: Description de l’architecture cible (1)
L’architecture cible repose sur l’un des comptes AWS au sein de l’AWS Organization existante (mise en place par Unicorne).
Les composants sont déployés dans une VPC dédiée avec accès VPN vers les APIs Lyft actuelles.
Compute — Scripts :
Lambda temps réel : (7 scripts, Fréquence : chaque 1 à 15 minutes)
Besoins : provisioned concurrency, monitoring renforcé, seuils d'alerte serrés.
Lambda batch : (13 scripts, Fréquence : chaque 15 à 30 minutes, 6 h, ou quotidien)
Scripts : aggreg_bikes, battery_history, gbfs (dumps), samsara, prog_geoinfos (syncs), health_autocheck, lost, station_low_battery, et autres…
Besoins : Lambda standard, pas de provisioned concurrency, cold start acceptable.

## Slide 30: Description de l’architecture cible (2)
Comparaison de configuration :
Compute — Panorama :
Scheduling : EventBridge Scheduler avec les mêmes cron expressions que Windows Task Scheduler.
Réseau :
Sécurité :
Observabilité :

## Slide 31: Flux d’exécution de la migration (étape par étape)

## Slide 32: Flux d’exécution de la migration (étape par étape)
Préparation :
Vague 1 :
Vague 2 :
Migration de Panorama :
Stabilisation :
Migration Lyft :

## Slide 33: Estimation des efforts

## Slide 34: Estimation des efforts
Le tableau ci-dessous distingue les deux types d'effort pour chaque composant : l'effort de réécriture (adaptation du code pour Helium) et l'effort de migration (déploiement vers les services AWS managés).
Légende : O = trivial (quelques heures) · S = < 1 semaine · M = 1–2 semaines · L = ≥ 3 semaines
Note : Dans le Scénario A, la réécriture Helium intervient après la migration AWS (étape 6), ce qui concentre les deux efforts sur une période courte

## Slide 35: Estimation des coûts

## Slide 36: Estimation des coûts
Voici le résumé de l'estimation AWS pour le Scénario A : (Pour plus de détails, consultez le rapport sur le SharePoint.)
Coûts globaux
Coût mensuel total : 223,56 USD
Coût annuel total : 2 682,72 USD
Aucun coût initial (upfront)

## Slide 37: Risques et mitigations

## Slide 38: Risques et mitigations
Focus sur les problèmes VPN & Cold start de Lambda :

## Slide 39: Avantages et inconvénients

## Slide 40: Avantages et inconvénients (1)
✅ Avantages :
Infrastructure entièrement sur AWS avant la migration Lyft — un seul changement à gérer en novembre
Élimination de la VM Windows et du datacenter on-prem (réduction coûts + risque)
Auto-scaling, haute disponibilité, monitoring centralisé dès octobre 2026
CI/CD et IaC en place pour la suite
ROI rapide (~3-4 mois)
❌ Inconvénients :
Migration pendant la saison BIXI (risque opérationnel élevé)

## Slide 41: Avantages et inconvénients (2)
Contrainte VPN/Lambda = complexité réseau temporaire (supprimée après Helium)
Double changement en 6 mois (AWS puis Helium)

## Slide 42: Alignment AWS Well-Architected Framework

## Slide 43: Alignment AWS Well-Architected Framework
Operational Excellence
Security
Reliability
Performance Efficiency
Cost Optimization
Compromis pragmatique :

## Slide 44: Scénario B — Migration phasée (Hybride)

## Slide 45: Principe

## Slide 46: Principe
La migration s'effectue en deux phases distinctes :
Phase pré-Helium - Migration des scripts indépendants de Lyft
Migration des 10 scripts indépendants de Lyft vers AWS Lambda. Ces scripts ne présentant aucune dépendance externe critique, la migration peut s'effectuer directement, sans shadow mode et sans risque particulier.
Phase post-Helium – Migration AWS complète
Migration des 10 scripts dépendants de Lyft ainsi que de Panorama, vers Lambda et ECS Fargate. La bascule repose sur une stratégie de shadow mode pilotée par AWS AppConfig, permettant une transition progressive avec rollback garanti à chaque étape. Les VMs on-premises restent actives jusqu'à validation complète.

## Slide 47: Architecture cible

## Slide 48: Découpage des phases

## Slide 49: Découpage des phases (1)
Phase 1 — 10 scripts indépendants de Lyft :
Ces scripts ne font aucun appel aux APIs Lyft (confirmé par scan du code). Ils peuvent être migrés vers Lambda dès maintenant, sans attendre Helium, sans VPN et sans complexité réseau.
Notes :
les scripts dumpaggreg_bikes, dump_battery_history, dump_bikes_history et dump_docks_history appellent l'API Panorama PANORAMA_BASE_URL). Panorama restant sur la VM durant la Phase 1, ces scripts peuvent fonctionner depuis Lambda en appelant l'API Panorama on-prem. Cette dépendance devra être reconfigurée lors de la migration de Panorama vers ECS en Phase 2.
A long terme, les scripts dump_*.py sont destinés à être remplacés par l'outil d'ingestion (Lot 1).
Phase 2 — 10 scripts Lyft-dépendants + Panorama :
Ces scripts appellent tous les APIs Lyft et ne peuvent être migrés qu'après la mise en place d'Helium.
Une fois les APIs publiques Helium disponibles, l'adaptation inclut la mise à jour des endpoints (Secrets Manager), l'adaptation du parsing des réponses API (HCP), la réécriture des accès Datamart MySQL → double source (fichiers Parquet/S3 (HDP) pour les données J-1 + requêtes API HCP pour les besoins temps réel), et la révision de la logique métier là où les données source changent de structure. L'effort est majoritairement S, sauf swap_bat_v3 (L) et biu_bot (M) qui nécessitent une révision plus profonde.

## Slide 50: Découpage des phases (2)
La VM Windows reste active durant toute la Phase 1 et est éteinte après validation complète de la Phase 2 .
Shadow Mode :

## Slide 51: Stratégie de Shadow Mode (Phase 2)

## Slide 52: Stratégie de Shadow Mode (Phase 2) (1)
Le shadow mode est particulièrement adapté à ce contexte post-Helium. Une fois les APIs Helium publiques disponibles, la VM on-premises et les fonctions Lambda consomment exactement les mêmes endpoints, avec les mêmes données, au même moment. Cette symétrie garantit une comparaison fiable des résultats entre les deux environnements, sans biais lié à des sources de données divergentes.
Par ailleurs, la VM reste active tout au long de la période de validation, ce qui rend le rollback trivial : en cas d'anomalie détectée, aucune restauration complexe n'est nécessaire — le trafic n'a simplement jamais quitté la VM.
Principe:
Mode VM (défaut) : La VM exécute le script normalement. Lambda est déployée mais inactive.
Mode Shadow : VM et Lambda tournent en parallèle. Lambda exécute toute la logique mais en dry-run (pas d’actions réelles). Les résultats sont loggés dans CloudWatch pour comparaison.
Mode Lambda (bascule) : Lambda devient active, VM passe en standby. Rollback en < 5 minutes via AppConfig si anomalie détectée.
Implémentation avec AWS AppConfig :
Validation en Shadow Mode:

## Slide 53: Stratégie de Shadow Mode (Phase 2) (2)
CloudWatch Logs : Comparer les logs VM et Lambda. Mêmes actions calculées ? Mêmes compteurs ?
CloudWatch Metrics : Comparer les métriques métier (ex: swap_bat — planned_task_count, created_count) entre les deux versions.
Durée recommandée : 2-4 semaines par script critique (swap_bat, block_bikes). 1 semaine pour les scripts moins critiques.

## Slide 54: Flux d’exécution de la migration

## Slide 55: Flux d’exécution de la migration
Phase 1 preparation : Configurer EventBridge, IAM roles. Migrer les 3 scripts avec lambda_handler existant. Pas de VPC a configurer.
Phase 1 migration : Migrer les 7 scripts restants (dumps + syncs + station_pb). Tests en parallele avec la VM. Effort total ~6-8 semaines.
Stabilisation Phase 1 : 10 scripts sur Lambda. VM maintenue pour les 10 scripts Lyft + Panorama.
Migration Lyft → Helium : Cutover Lyft. Adapter les 10 scripts sur la VM pour Helium : endpoints (Secrets Manager), parsing des réponses API (HCP), la réécriture des accès Datamart MySQL → double source (fichiers Parquet/S3 (HDP) pour les données J-1 + requêtes API HCP pour les besoins temps réel), et la révision de la logique métier pour les scripts impactés (swap_bat_v3 = L, biu_bot = M) en plus de gestion des PII introduits par Helium.
Phase 2 deploiement Shadow : Deployer les 10 Lambda Lyft-dependantes en mode shadow (flag AppConfig = shadow). VM reste active. Lambda execute en dry-run. Comparaison des resultats dans CloudWatch pendant 2-4 semaines par script critique.
Phase 2 bascule progressive : Script par script, passer le flag AppConfig de shadow a lambda. La VM passe en standby pour chaque script bascule. Commencer par les scripts les moins critiques, terminer par swap_bat_v3.
Phase 2 migration Panorama : Panorama → ECS Fargate + ALB. CI/CD via GitHub Actions → ECR. Tests d'integration des 18 connexions backend. Basculement DNS.
Cloture : Eteindre la VM apres validation complete de tous les scripts en mode lambda. Documentation, transfert de competences, FinOps.

## Slide 56: Estimation des efforts

## Slide 57: Estimation des efforts
Le tableau ci-dessous distingue les deux types d'effort pour chaque composant : l'effort de réécriture (adaptation du code pour Helium) et l'effort de migration (déploiement vers les services AWS managés).
Légende : O = trivial · S = < 1 semaine · M = 1–2 semaines · L = ≥ 3 semaines · — = non applicable
Note : En Phase 1, aucun effort de réécriture (scripts indépendants de Lyft). En Phase 2, la réécriture Helium est réalisée sur la VM avant la migration Lambda — les deux efforts sont séquentiels.

## Slide 58: Estimation des coûts

## Slide 59: Estimation des coûts
Voici le résumé de l'estimation AWS pour le Scénario B : (Pour plus de détails, consultez le rapport sur le SharePoint.)
Coûts globaux
Phase 1 — Hybride (10 scripts indépendants sur Lambda, VM maintenue)
Coût mensuel Phase 1 : 11,75 $
Phase 2 — Tout AWS (10 scripts dépendants de Lyft + Panorama)
Coût mensuel Phase 2 : 165,81 $
Coût mensuel total : 177,56 $ · Coût annuel total : 2 131,92 $

## Slide 60: Risques et mitigations

## Slide 61: Avantages et inconvénients

## Slide 62: Avantages et inconvénients (1)
✅ Avantages :
Pas de VPN, pas de Lambda dans VPC → architecture réseau simple dès le départ
Scripts critiques migrés hors saison BIXI (jan-fév 2027)
Phase 1 rapide et à faible risque (scripts simples, effort O/S)
❌ Inconvénients :
VM maintenue ~12 mois de plus (coût on-prem continu)
Panorama reste on-prem jusqu’en 2027 (pas de HA, pas d’auto-scaling)
Migration complète terminée mars 2027 (vs oct 2026 Scénario A)

## Slide 63: Avantages et inconvénients (2)
ROI plus tardif

## Slide 64: Alignement Well-Architected Framework

## Slide 65: Alignement Well-Architected Framework
Operational Excellence — Migration progressive avec validation à chaque phase. Rollback simple (VM disponible en Phase 1).
Security — Identique Scénario A. Pas de VPN = surface d’attaque réduite.
Reliability — Phase 1 : VM = SPOF pour scripts Lyft (risque accepté). Phase 2 : tout sur services managés.
Performance — Lambda hors VPC = cold start minimal. Provisioned concurrency optionnelle post-Helium.
Cost Optimization — Coût final le plus bas. Pas de VPN, pas de provisioned concurrency forcée, NAT réduit.

## Slide 66: Scénario C — Migration post-Lyft (Conservative)

## Slide 67: Principe

## Slide 68: Principe
Adaptation minimale pré-Helium (adapter les scripts on-prem pour Helium), migration AWS complète post-Helium. Aucune migration AWS avant le cutover Lyft. La VM Windows et Panorama restent on-prem jusqu’à la phase post-Helium.

## Slide 69: Architecture cible

## Slide 70: Description de l'architecture cible

## Slide 71: Description de l'architecture cible
L'architecture cible de ce scénario se déploie en deux temps.
Phase pré-Helium :
Phase post-Helium :
Architecture finale :

## Slide 72: Flux d'exécution

## Slide 73: Flux d'exécution
La migration se déroule en quatre étapes successives :

## Slide 74: Estimation des efforts

## Slide 75: Estimation des efforts
Le tableau ci-dessous distingue les deux types d'effort pour chaque composant : l'effort de réécriture (adaptation du code pour Helium) et l'effort de migration (déploiement vers les services AWS managés).
Légende : O = trivial · S = < 1 semaine · M = 1–2 semaines · L = ≥ 3 semaines · — = non applicable
Note : Dans le Scénario C, les deux efforts sont entièrement séquentiels — réécriture d'abord (pré-Helium), migration ensuite (post-Helium). C'est l'approche la moins risquée.

## Slide 76: Estimation des coûts

## Slide 77: Estimation des coûts
Voici le résumé de l'estimation AWS pour le Scénario C : (Pour plus de détails, consultez le rapport sur le SharePoint.)
Coûts globaux
Coût mensuel total : 165,91 USD
Coût annuel total : 1 990,92 USD
Aucun coût initial (upfront)

## Slide 78: Risques et mitigations

## Slide 79: Avantages et inconvénients

## Slide 80: Avantages et inconvénients (1)
✅ Avantages :
Migration AWS la plus simple (hors saison, hors VPC, Helium stabilisé)
Zéro double changement (Helium d’abord, AWS ensuite)
Budget le plus confortable (~150-250h de marge)
Pas de VPN, pas de Lambda dans VPC, pas de provisioned concurrency
Moins de risque opérationnel (aucune migration pendant la saison BIXI)
❌ Inconvénients :
VM maintenue 18 mois de plus (coût on-prem jusqu’en 2027)

## Slide 81: Avantages et inconvénients (2)
Panorama sans HA pendant 18 mois
Migration AWS complète terminée avril 2027 (le plus tard des 3 scénarios)
ROI le plus tardif
Pas de bénéfices AWS (HA, auto-scaling, monitoring) avant 2027

## Slide 82: Alignement Well-Architected Framework

## Slide 83: Alignement Well-Architected Framework
Operational Excellence — Migration séquencée et prévisible. Rollback trivial (VM toujours disponible). Moins de changements simultanés.
Security — Identique Scénarios A et B. Pas de VPN = surface d’attaque réduite en 2027.
Reliability — VM = SPOF pendant 18 mois. Panorama sans HA. Risque accepté car infrastructure actuelle est déjà dans cet état.
Performance — Lambda hors VPC en 2027 = meilleure performance de tous les scénarios. Cold start minimal, pas de surcoût ENI.
Cost Optimization — Coût AWS final identique au Scénario B (~$180-300/mois). Coût on-prem continu plus longtemps. Budget heures le plus confortable.

## Slide 84: Matrice comparative des scénarios

## Slide 85: Matrice comparative des scénarios
Ci-dessous une comparaison structurée des trois scénarios de migration pour faciliter la prise de décision.

## Slide 86: Tableau comparatif

## Slide 87: Alignement Well-Architected par scenario

## Slide 88: Synthèse avantages / inconvénients

## Slide 89: Recommandation

## Slide 90: Recommandation
Le Scénario B offre le meilleur équilibre entre modernisation, risque et coût. Voici les arguments :
Risque maitrisé : La Phase 1 migre 10 scripts sans risque (indépendants de Lyft, hors VPC). La Phase 2 utilise le Shadow Mode avec rollback < 5 min via AppConfig.
Pas de VPN : Élimine la complexité réseau du Scénario A (Lambda dans VPC, cold start ENI, VPN site-to-site).
Modernisation progressive : Contrairement au Scénario C, BIXI bénéficie dès la Phase 1 des avantages AWS (Lambda, EventBridge, monitoring) pour la moitié des scripts.
Coût optimal : 177,56 $/mois — intermédiaire entre A (223,56 $) et C (165,91 $), sans les surcouts VPN/provisioned concurrency.
Shadow Mode unique : Seul scénario avec une stratégie de validation en production réelle avant bascule. Comparaison fiable (mêmes APIs Helium pour VM et Lambda).
Hors saison : Les scripts critiques (swap_bat, block_bikes) sont migrés hors saison BIXI, réduisant le risque opérationnel.

## Slide 91: Critères de décision pour BIXI

## Slide 92: Critères de décision pour BIXI
Le choix du scénario dépend des priorités de BIXI. Voici les questions clés :

## Slide 93: Observabilité (Logs, Métriques, Alertes)

## Slide 94: Observabilité (Logs, Métriques, Alertes)
Le monitoring actuel repose principalement sur des pings/heartbeats en fin de run et des alertes PagerDuty en cas de crash. Aucune métrique custom CloudWatch, aucun dashboard, aucune alarme CloudWatch ne sont configurés(ça reste une hypothèse jusqu'au vérification sur les comptes AWS). Seul swap_bat_v3 mesure sa durée d’exécution.

## Slide 95: Recommandations des métriques d’observabilité

## Slide 96: Recommandations des métriques d’observabilité (1)
Métriques d’exécution des scripts : (priorité haute)
Durée d’exécution par script : Seul swap_bat_v3 le fait aujourd’hui via get_run_duration(). À généraliser aux 20 scripts.
Taux de succès/échec par script : Ratio runs OK vs crashes sur une fenêtre glissante (1h, 24h).
Nombre d’actions prises par run : Plusieurs scripts loggent déjà des compteurs : swap_bat (created, updated, cancelled), sonic_sync (create, update, delete, connect, disconnect), trailer_rebalancing (tasks_count), lost (decommissioned_bikes_count). => Ces valeurs peuvent devenir des métriques CloudWatch via Metric Filters.
Nombre d’erreurs non-critiques par run : Les warnings PagerDuty qui ne crashent pas le script mais indiquent un problème.
Métriques métier :(valeur opérationnelle)
Vélos en attente de swap batterie : swap_bat : planned_task_count, waiting_count, in_charge_count (déjà loggé, juste à publier comme métrique).
Tickets BIU traités par run : biu_bot script.

## Slide 97: Recommandations des métriques d’observabilité (2)
Tâches Progression créées/fermées par run : trailer_rebalancing, velobr, station_pb.
Nombre de vélos bloqués : block_bikes_v2.
Métriques de ressources :(pour la migration Lambda)
Mémoire utilisée : Pic par exécution. Critique pour dimensionner les Lambda (128 MB, 256 MB, 512 MB).
Latence des appels API externes : Lyft, Progression, Samsara. Pour détecter les dégradations côté fournisseur.
Volume de données traitées : Nombre de lignes dans les DataFrames. Indicateur de charge.
Métriques Panorama :
Temps de réponse des 18 endpoints backend.

## Slide 98: Recommandations des métriques d’observabilité (3)
Taux d’erreur HTTP : 5xx (erreurs serveur), 4xx (erreurs client).
Connexions actives aux bases de données (MySQL, Snowflake).

## Slide 99: Approche d’implémentation recommandée

## Slide 100: Approche d’implémentation recommandée
Phase 1 — Quick win (sans modifier le code)
Phase 2 — Modification légère du code
Phase 3 — Post-migration Lambda